## Sheet1
Group # 1 OneLink - Gantt Chart
Tasks | Start Date | Duration ( days) | End Date
Page structure and navigation | 2022-02-15 | 13 | 2022-02-28
Allow Signup | 2022-02-15 | 13 | 2022-02-28
Login api support | 2022-02-15 | 28 | 2022-03-15
Profile customization page UI | 2022-02-18 | 30 | 2022-03-20
Create link page UI | 2022-02-28 | 28 | 2022-03-28
Login with session support | 2022-02-28 | 15 | 2022-04-02
Customize Link appearance | 2022-03-16 | 25 | 2022-04-10
Allow users to create bio's | 2022-03-26 | 35 | 2022-04-30
Allow users to set profile pics | 2022-04-02 | 28 | 2022-04-30
Allow users to set backgrounds | 2022-04-09 | 24 | 2022-05-03
Auth for adding links | 2022-04-16 | 16 | 2022-05-02
Sign up page redirect to login | 2022-04-16 | 16 | 2022-05-02
Login page redirect to account | 2022-04-30 | 6 | 2022-05-06